Проект

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧАЗАА

ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   2017 г. №_

г. Кызыл

О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135

Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Внести  в   постановление  Правительства  Республики  Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135 «Об итогах деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год» следующие изменения:

1.1. В Плане мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2017 год:

1.1.1. В строке 2  «Ввод архивных записей актов гражданского состояния за период 1945 - 1989 гг. в электронную базу данных Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) согласно приложению к настоящему Плану мероприятий» в графе  «Ожидаемый результат» число «137992» заменить числом  «156822».

1.2.  Приложение к плану мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва «Ввод архивных записей актов гражданского состояния за период 1945 - 1989 гг. в электронную базу данных Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства)»  изложить в следующей редакции:

|  |  |  | «Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Плану мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Управления записи актов гражданского состояния |  |  |
|  |  |  | Республики Тыва (Агентства) на 2017 год |  |  |
|  | Ввод архивных записей актов гражданского состояния за период 1945-1989 гг. |  |  |  |  |
|  | в электронную базу данных Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) Период внесения записей актов в электронную базу данных, гг.; Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, подлежащих внесению в электронную базу данных. 1; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в г. Кызыле; 1985-1989; 20142. 2; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Бай-Тайгинском районе; 1977-1982; 4055. 3; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Барун-Хемчикском районе; 1977-1983; 11033. 4; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Дзун-Хемчикском районе; 1967-1978; 22562. 5; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Каа-Хемском районе; 1955-1976; 14369. 6; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Монгун-Тайгинском районе; 1945-1948; 2435. 7; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Овюрском районе; 1962-1977; 6384. 8; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Пий-Хемском районе; 1972-1984; 10416. 9; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Сут-Хольском районе; 1953-1983; 4499. 10; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Тандинском районе; 1976-1979; 4722. 11; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Тес-Хемском районе; 1945-1960; 9481. 12; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Тоджинском районе; 1945-1966; 5056. 13; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Улуг-Хемском районе; 1960-1977; 25990. 14; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Чаа-Хольском районе; 1945-1947; 7015. 15; Орган Управления ЗАГС РТ (Агентства) в Эрзинском районе; 1952-1977; 8663. Всего; 156822. |

- Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва                                                                                 Ш. Кара-оол

20.09.2017                                                                                                        г. Кызыл

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики Тыва

«О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135»

| Проект разработан: | Управление записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентство) (далее – Управление ЗАГС) Начальник: Москаленко Татьяна Николаевна тел. 2-28-15, 2-26-05 (приемная) |
| --- | --- |
| Основание разработки проекта: | В целях реализации Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный закон № 219-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 254 «Об утверждении Правил перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)» (далее – Правила конвертации). |
| Цель разработки проекта: Краткая характеристика проекта: | Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135» разработан с целью внесения изменений в План ввода архивных записей актов гражданского состояния за период 1945 - 1989 гг. в электронную базу данных Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства), утвержденный постановлением Правительства Республики «Об итогах деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год». Анализ Плана ввода актовых записей за 9 месяцев 2017 г. показал исполнение его на 50 %, что ниже нормы. В связи с существующей дополнительной нагрузкой по переводу актовых записей в электронный вид - 243733 записей, на органы ЗАГС в текущем году возложена обязанность проверки полноты193 750 записей в базе данных информационной системы органов ЗАГС, удалению имеющихся в базе данных дубликатов актовых записей, дополнению базы данных недостающими записями о регистрации актов гражданского состояния, а также работы по подписанию записей усиленной электронной цифровой подписью в объеме установленном нормативами. Все выше перечисленные работы и работа гражданских служащих Органов ЗАГС по регистрации актов гражданского состояния, проведению мероприятий направленных на укрепление семейных отношений в общем объеме не позволяет выполнить поставленный план ввода. В связи с чем, данным проектом предлагается привести количество записей в соответствие с нормативами установленными Министерством юстиции России и Министерством финансов Росси, заменив значение «243733» на «156822». Количество актов гражданского состояния на 2017 г. - 156822 являются исходными данными для расчетов бюджетных ассигнований, учтенных в составе Единой субвенции на проведение мероприятий по переводу архивных записей в электронный вид на 2017-2019 гг. Согласно Федерального закона № 219-ФЗ и Правил конвертации органы ЗАГС на территории России начали осуществление перевода актовых книг составленных с 01.04.2015 г. до 01.01.1926 г. в электронную форму и обязаны завершить ее не позднее 31 декабря 2019 года. Управление по переданным полномочиям Российской Федерации по регистрации актов гражданского состояния должны представить отчет за 2017 г. по следующим дополнительным целевым показателям эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ утвержденным, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 года №1334-р: - -количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в электронную форму (193 750 записей); - - количество зарегистрированных актов гражданского состояния, составленных в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния; - - количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму (156 822 записей); - - количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронного документа, переданных в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Архивный фонд Управления ЗАГС за указанный период составляет 1 051 715 единиц актовых записей подлежащих конвертированию (преобразованию) в форму электронного документа в соответствии с Правилами конвертации. |
| Перечень правовых актов, требующих разработки и принятия после вступления в силу данного проекта | Нет |
| Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу | Нет |
| Требуется ли выделение дополнительных финансовых средств из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Тыва | Финансирование Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) осуществляется из бюджета Республики Тыва за счёт субвенций из федерального бюджета на организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2014 г. N 1309-р, которым утвержден Перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура из федерального бюджета, Законом Республики Тыва от 30.12.2016 N 245-ЗРТ (ред. от 15.06.2017) «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», лимит бюджетных ассигнований Управления ЗАГС составляет на 2017 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 8 452) тыс. рублей; 2018 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 7 114)тыс. рублей; 2019 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 7 114)тыс. рублей. Сумма средств на конвертацию рассчитана Министерством финансов Российской Федерации исходя из количества актовых записей подлежащих переводу в электронный вид с учетом затрат на привлечение физических лиц, которые совместно с гражданскими служащими органов ЗАГС будут осуществлять операторский ввод сведений из актовых записей в информационную систему органа ЗАГС. Принятие постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135» не потребует расходов из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Тыва. |

Начальник Управления ЗАГС

Республики Тыва (Агентства)                                                          Т.Н. Москаленко

Управление записи актов гражданского состояния

Республики Тыва(Агентство)

_______________________________________________________________

Красноармейская ул., д. 100, а/я 113, г. Кызыл, 667000, Тел./факс (39422) 2-26-05, 2-34-37

20.09.2017                                                                                                 г. Кызыл

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к проекту постановления Правительства Республики Тыва

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва

от 5 апреля 2017 г. № 135»

Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135» разработан с целью внесения  изменений  в постановление Правительства Республики  «Об итогах деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год».

Предлагается внести изменения в План мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2017 год» утвержденный  постановлением Правительства Республики Тыва от 05.04.2017 № 135 «Об итогах деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год» для приведения в соответствие количества записей актов подлежащих полному переводу в 2017 г. органами ЗАГС республики путем изменения цифры «243733» на цифру «156822» которая  установлена Министерством юстиции России и Министерством финансов России.

Количество записей «156822» подлежащие полной оцифровке являются исходными данными для расчетов бюджетных ассигнований, учтенных в составе Единой субвенции на проведение мероприятий по переводу архивных записей в электронный год на 2017-2019 гг.

В связи с тем, что Органы ЗАГС республики в текущем году приступили к реализации Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный закон ‎№ 219-ФЗ), в соответствии с которым  архивные книги начиная с 1926 по 2015 гг.  должны быть  переведены в электронную форму книг, не позднее 31 декабря 2019 года.

Всего архивных записей подлежащих переводу за 2017-2019 гг. 1 051 715, из них 581 249  переведены в электронную форму частично и 470 466 записей подлежат полному переводу в электронный вид.

По состоянию на 30 августа  2017 г. полугодовой  план ввода актовых записей выполнен только на 50 процентов.

Самостоятельно силами  государственных служащих по состоянию на 30 августа 2017 г.   осуществлена процедура первичной конвертации записей в количестве 109 516 записей наряду с основной нагрузкой по основной деятельности.

Изменение  количества записей подлежащих переводу с   цифры «243733» на  «156822»  позволит выполнить план ввода записей подлежащих полному переводу а также выполнить план ввода 193750 записей частично переведенных в электронную форму, осуществить сверку и  проставить электронные цифровые подписи в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 254 «Об утверждении Правил перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)».

Таким образом, Управление в первую очередь должны обеспечить  безусловное выполнение плана перевода в цифровой вид архивных записей актов гражданского состояния с включением их в информационную систему Управления. провести  внутренний аудит полноты базы данных информационной системы Управления, удалить имеющиеся в базе данных дубликаты актовых записей и принять меры к дополнению базы данных недостающими записями о регистрации актов гражданского состояния.

Конечным результатом работы по переводу в электронный вид является реализация дорожной карты Концепции формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 г. № 1418-р.

Принятие постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135»  не потребует расходов из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Тыва.

Начальник отдела

правового и информационного

обеспечения, обработки и хранения

актов гражданского состояния

Управления ЗАГС Республики Тыва

(Агентства)                                                                                                    А.К. Ак-оол

Управление записи актов гражданского состояния

Республики Тыва(Агентство)

______________________________________________________________

Красноармейская ул., д. 100, а/я 113, г. Кызыл, 667000, Тел./факс (39422) 2-26-05, 2-34-37

20.09.2017                                                                                                  г. Кызыл

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к проекту постановления Правительства Республики Тыва

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва

от 5 апреля 2017 г. № 135»

Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135» разработан с целью внесения  изменений  в постановление Правительства Республики  «Об итогах деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год».

Предлагается внести изменения в План мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) на 2017 год» утвержденный  постановлением Правительства Республики Тыва от 05.04.2017 № 135 «Об итогах деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год».

По состоянию на 30 августа  2017 г. полугодовой  план ввода актовых записей по графику выполнен только на 50 процентов - 109 516 записей.

Не выполнение плана  связано  с тем, что государственными гражданскими служащими органов   ЗАГС кроме  процедуры первичной конвертации   записей ведется работа  по основной деятельности.

Изменение  количества записей подлежащих переводу с  «243733» на  «156822» позволит выполнить план ввода записей подлежащих полному переводу а также выполнить план ввода 193750 записей частично переведенных в электронную форму.

Законом Республики Тыва от 30.12.2016 N 245-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», лимит бюджетных ассигнований Управления ЗАГС составляет на  2017 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 8 452) тыс. рублей;  2018 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 7 114)тыс. рублей; 2019 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 7 114)тыс. рублей.

Принятие постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135» не потребует расходов из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Тыва.

Начальник отдела

финансового, кадрового,

организационного и документационного

обеспечения и контроля                                                             Е.В. Булучевская

Управление записи актов гражданского состояния

Республики Тыва(Агентство)

_______________________________________________________________

Красноармейская ул., д. 100, а/я 113, г. Кызыл, 667000, Тел./факс (39422) 2-26-05, 2-34-37

20.09.2017                                                                                                   г. Кызыл

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики Тыва

«О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135»

Проект постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135» разработан Управлением  записи актов гражданского состояния  Республики Тыва (Агентством) (далее – Управление ЗАГС).

Основание и цель разработки проекта: В целях реализации Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный закон № 219-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 254 «Об утверждении Правил перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)» (далее – Правила конвертации).

Краткая характеристика проекта: Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135» разработан с целью внесения  изменений  в План ввода архивных записей актов гражданского состояния за период 1945 - 1989 гг. в электронную базу данных Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства), утвержденный постановлением Правительства Республики  «Об итогах деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год».

Анализ  Плана ввода актовых записей за 9 месяцев  2017 г. показал исполнение его на  50 %, что ниже нормы.

В связи с существующей дополнительной  нагрузкой по переводу актовых записей в электронный вид  - 243733 записей, на органы ЗАГС в текущем году возложена обязанность проверки полноты193 750 записей в  базе данных информационной системы органов ЗАГС, удалению имеющихся в базе данных дубликатов актовых записей, дополнению базы данных недостающими записями о регистрации актов гражданского состояния, а также работы по подписанию записей  усиленной электронной цифровой подписью в объеме установленном нормативами.

Все выше перечисленные работы и  работа гражданских служащих Органов ЗАГС по регистрации актов гражданского состояния, проведению мероприятий направленных на укрепление семейных отношений в общем объеме не позволяет выполнить поставленный план ввода.

В связи с чем, данным проектом предлагается привести количество записей в соответствие с нормативами установленными Министерством юстиции России и Министерством финансов Росси, заменив значение   «243733»  на «156822».

Количество актов гражданского состояния на 2017 г. - 156822  являются исходными данными для расчетов бюджетных ассигнований, учтенных в составе Единой субвенции на проведение мероприятий по переводу архивных записей в электронный вид на 2017-2019 гг.

Согласно Федерального закона № 219-ФЗ и Правил конвертации органы ЗАГС на территории России начали осуществление  перевода актовых книг составленных  с 01.04.2015 г. до 01.01.1926 г.  в электронную форму  и обязаны  завершить ее не позднее 31 декабря 2019 года.

Управление по переданным полномочиям Российской Федерации по регистрации актов гражданского состояния должны представить отчет за 2017 г. по следующим дополнительным  целевым показателям эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ утвержденным, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 года №1334-р:

- -количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в электронную форму (193 750 записей);

- - количество зарегистрированных актов гражданского состояния, составленных в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния;

- - количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму (156 822 записей);

- - количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронного документа, переданных в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Архивный фонд Управления ЗАГС за указанный период составляет  1 051 715 единиц актовых записей подлежащих  конвертированию (преобразованию) в форму электронного документа в соответствии с Правилами конвертации.

Финансирование Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) осуществляется из бюджета Республики Тыва за счёт субвенций из федерального бюджета на организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния.

В соответствии с  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2014 г. N 1309-р, которым утвержден  Перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура из федерального бюджета,  Законом Республики Тыва от 30.12.2016 N 245-ЗРТ (ред. от 15.06.2017) «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», лимит бюджетных ассигнований Управления ЗАГС составляет на  2017 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 8 452) тыс. рублей;  2018 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 7 114)тыс. рублей; 2019 год - 38971.5 (в том числе на конвертацию – 7 114)тыс. рублей. Сумма средств на конвертацию рассчитана Министерством финансов Российской Федерации  исходя из количества актовых записей подлежащих переводу в электронный вид с учетом затрат на привлечение физических лиц, которые совместно с гражданскими служащими органов ЗАГС будут осуществлять операторский ввод сведений из актовых записей в информационную систему органа ЗАГС.

Принятие постановления Правительства Республики Тыва         «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2017 г. № 135» не потребует расходов из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Тыва.

Начальник Управления ЗАГС

Республики Тыва (Агентства)                                                          Т.Н. Москаленко