Информация за 2019 год о ходе реализации государственной программы Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва

на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением

Правительства Республики Тыва от 31.10.2017. № 486

Управлением ЗАГС Республики Тыва (Агентством) (далее – Управление) реализуется государственная программа Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 31.10.2017 г. № 486 (далее – государственная программа).

Значения целевых показателей эффективности по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния утверждаемые Минюстом России взяты за основу части индикаторов (показателей) эффективности реализации государственной программы Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018 -2020 годы».

Показатели «количество совершенных юридически значимых действий» и «количество зарегистрированных актов гражданского состояния» ежегодно Управлением корректируются в целях приведения их в соответствии приказом Министерства Юстиции Российской Федерации, который в рамках Правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 № 275, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2016 № 1349 «О формировании и предоставлении из федерального бюджета единой субвенции бюджету г. Байконура»   утверждает значения целевых показателей  субъектам Российской Федерации.

Так,  приказом Минюста России от 01.03.2019 № 36 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и администрации г. Байконура по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2019 год» для Республики Тыва установлен  показатель  «количество совершенных юридически значимых действий» - 27000 (в государственной программе 30000) и «количество зарегистрированных актов гражданского состояния» - 15300 (в государственной программе – 17000).

Для внесения изменений значений показателей государственной программы и приведения объемов финансирования в соответствие с Законом Республики Тыва от 02.12.2019 № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Управлением подготовлен проект постановления Правительства Республики «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2020 годы», который подписан Главой Республики Тыва  9 января 2020 г. (далее – постановление № 3 от 9 января 2020 г.).

Постановлением № 3 от 9 января 2020 г. внесены  изменения в паспорт Программы (в позиции «Объемы бюджетных ассигнований», «Ожидаемые результаты реализации Программы»), в раздел II. «Основные цели, задачи и этапы реализации Программы», в раздел IV. «Обоснование финансовых и материальных затрат» и приложения №№ 1, 3, 4.

Реализация государственной программы Республики Тыва позволила достичь следующих целевых показателей и (или) индикаторов в 2019г.:

- «Количество зарегистрированных актов гражданского состояния»  - 15300 единиц, достижение значения целевого показателя по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния 16486 или  107,7 %;

- «Количество совершенных юридически значимых действий» - 27000 единиц, достижение значения целевого показателя по количеству юридически значимых действий 36701 или 140 %;

- «Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в электронную форму» - план 193 750 единиц, факт 193 750  или 100 %;

- «Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму» -  план 156 822 единиц, факт 156 822 или 100 %;

- «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» план 90 % . Фактический показатель  представляется Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (исследования уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в субъектах Российской Федерации проводятся территориальными органами Минюста России при проведении плановых выездных проверок органов ЗАГС путем опроса граждан, обращающихся за получением государственных услуг в сфере Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва - 100 %.

- «Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок»  – план 38 %, факт – 0 %;

-  «Доля налоговых доходов» – план: 2384 тыс. рублей, факт 3412,8 тыс. рублей (143%);

- «Доля расходов на организацию деятельности органов ЗАГС республики от общей суммы направленных субвенций из федерального бюджета» -  план  100 %, факт 100 % (43090,1 тыс. рублей).

Таким образом поставленные цели и задачи в Государственной программе Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2020 годы» в разрезе ожидаемых результатов реализации  в целом  достигнуты.